## PSP
PSP0 Project Plan Summary
Nombre | Login y registro |  | Fecha | 2018-03-15
Programa |  |  | Programa # | #
Profesor | Diego Oliveros |  | Lenguaje
Tiempor por fase (Mins) |  | Plan | Actual | Ejecutado | %To Date
Investigación y uso programas a usar |  | 10 | 1 | 10 | 2.299%
Decarga, instalación y configuración |  | 20 | 1 | 15 | 3.448%
Investigación y tutoriales html |  | 60 | 1 | 90 | 20.69%
Formulario de registro en html |  | 30 | 1 | 20 | 4.598%
Investigación y tutoriales css |  | 60 | 1 | 90 | 20.69%
Mejora diseño y estilo de formulario |  | 60 | 1 | 30 | 6.897%
Investigación y tutoriales php, mysql |  | 120 | 1 | 240 | 55.17%
Coneccion a base de datos |  | 30 | 1 | 10 | 2.299%
Almacenar usuarios e iniciar sesion |  | 45 | 1 | 60 | 13.79%
Total |  | 435 | 9 | 565 | 129.9%

## PSP TIME
PSP Time Recording Log
Nombre | LOGIN Y REGISTRO |  |  |  | Fecha | 2018-03-15
Programa |  |  |  |  | Programa #
Profesor | DIEGO OLIVEROS |  |  |  | Lenguaje
Projecto | Phase/ | Date | Start | Stop | Interruption | Delta | Comments
| Task |  |  |  | Time | Time
| Investigación y uso programas a usar | 2018-03-15 | 20:40 | 20:50 | 0 | 0:10
| Decarga, instalación y configuración | 2018-03-15 | 20:55 | 21:10 | 5 | 120:15
| Investigación y tutoriales html | 2018-03-16 | 21:00 | 22:30 | 30 | 721:30
| Formulario de registro en html | 2018-03-16 | 22:30 | 22:50 | 10 | 240:20
| Investigación y tutoriales css | 2018-03-17 | 17:00 | 18:30 | 10 | 241:30
| Mejora diseño y estilo de formulario | 2018-03-17 | 19:00 | 19:30 | 10 | 240:30
| Investigación y tutoriales php, mysql | 2018-03-22 | 19:30 | 23:30 | 10 | 244:00
| Coneccion a base de datos | 2018-03-22 | 23:40 | 23:50 | 10 | 240:10
| Almacenar usuarios e iniciar sesion | 2018-03-23 | 21:00 | 21:30 | 10 | 240:30