## PSP
PSP1 Project Plan Summary
Nombre | Registro publicaciones mascotas |  | Fecha | 2018-03-26
Programa |  |  | Programa # | #
Profesor | Diego Oliveros |  | Lenguaje
Tiempor por fase (Mins) |  | Plan | Actual | Ejecutado | %To Date
Formulario de registro en html |  | 20 | 1 | 10 | 5%
Mejora diseño y estilo de formulario |  | 20 | 1 | 10 | 5%
Coneccion a base de datos |  | 10 | 1 | 5 | 2.5%
Investigación y tutoriales php, mysql |  | 90 | 1 | 60 | 30%
Subida de imágenes |  | 60 | 1 | 90 | 45%
Total |  | 200 | 5 | 175 | 87.5%

## PSP TIME
PSP Time Recording Log
Nombre | REGISTRO PUBLICACIONES MASCOTAS |  |  |  | Fecha | 2018-03-26
Programa |  |  |  |  | Programa #
Profesor | DIEGO OLIVEROS |  |  |  | Lenguaje
Projecto | Phase/ | Date | Start | Stop | Interruption | Delta | Comments
| Task |  |  |  | Time | Time
| Formulario de registro en html | 2018-03-26 | 19:40 | 19:50 | 0 | 0:10
| Mejora diseño y estilo de formulario | 2018-03-26 | 20:00 | 20:10 | 5 | 120:10
| Coneccion a base de datos | 2018-03-26 | 20:10 | 20:15 | 30 | 720:05
| Investigación y tutoriales php, mysql | 2018-03-28 | 19:30 | 20:30 | 10 | 241:00
| Subida de imágenes | 2018-03-28 | 20:30 | 22:00 | 10 | 241:30 | Por errores, esta en proceso