## PSP
PSP2 Project Plan Summary
Nombre | Adopciones disponibles |  | Fecha | 2018-03-28
Programa |  |  | Programa # | #
Profesor | Diego Oliveros |  | Lenguaje
Tiempor por fase (Mins) |  | Plan | Actual | Ejecutado | %To Date
Diseño pagina html y algo de css |  | 20 | 1 | 40 | 20%
Investigación y tutoriales php y mysql |  | 30 | 1 | 150 | 75%
Investigación consultas mysql |  | 30 | 1 | 90 | 45%
Hacer consultas y mostrar en pantalla |  | 60 | 1 | 130 | 65%
Mejora diseño y estilo pagina con css |  | 60 | 1 | 90 | 45%
Total |  | 200 | 5 | 500 | 250%

## PSP TIME
PSP Time Recording Log
Nombre | ADOPCIONES DISPONIBLES |  |  |  | Fecha | 2018-03-28
Programa |  |  |  |  | Programa #
Profesor | DIEGO OLIVEROS |  |  |  | Lenguaje
Projecto | Phase/ | Date | Start | Stop | Interruption | Delta | Comments
| Task |  |  |  | Time | Time
| Diseño pagina html y algo de css | 2018-03-28 | 18:20 | 19:00 | 0 | 0:40
| Investigación y tutoriales php y mysql | 2018-03-28 | 19:00 | 21:30 | 5 | 122:30
| Investigación consultas mysql | 2018-03-29 | 15:00 | 16:30 | 30 | 721:30
| Hacer consultas y mostrar en pantalla | 2018-03-29 | 17:00 | 19:10 | 10 | 242:10 | Varios errores antes de funcionamiento
| Mejora diseño y estilo pagina con css | 2018-04-30 | 0:00 | 1:30 | 10 | 241:30