## PSP
PSP3 Project Plan Summary
Nombre | Mis publicaciones |  | Fecha | 2018-03-30
Programa |  |  | Programa # | #
Profesor | Diego Oliveros |  | Lenguaje
Tiempor por fase (Mins) |  | Plan | Actual | Ejecutado | %To Date
Diseño pagina html y css |  | 20 | 1 | 10 | 12.5%
Investigación consultas mysql |  | 30 | 1 | 45 | 56.25%
Hacer consultas y mostrar en pantalla pubicaciones de usuario especifico |  | 30 | 1 | 40 | 50%
Total |  | 80 | 3 | 95 | 118.8%

## PSP TIME
PSP Time Recording Log
Nombre | MIS PUBLICACIONES |  |  |  | Fecha | 2018-03-30
Programa |  |  |  |  | Programa #
Profesor | DIEGO OLIVEROS |  |  |  | Lenguaje
Projecto | Phase/ | Date | Start | Stop | Interruption | Delta | Comments
| Task |  |  |  | Time | Time
| Diseño pagina html y css | 2018-03-30 | 22:00 | 22:10 | 0 | 0:10
| Investigación consultas mysql | 2018-03-30 | 22:15 | 23:00 | 5 | 120:45
| Hacer consultas y mostrar en pantalla pubicaciones de usuario especifico | 2018-04-30 | 23:10 | 23:50 | 30 | 720:40 | Tuve varios errores y me tardo la solucion y funcionamiento